**BIÊN BẢN BÁO CÁO  
NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
NHÓM: 2  
🙡🕮🙣**

1. **Thành viên:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MSSV | Tên | Vai trò |
| 18211TT5231 | Đỗ Minh Thịnh | Nhóm trưởng + chỉnh sửa video |
| 18211TT4848 | Phan Thanh Ân | Thư ký |
| 18211TT4883 | Phan Thị Bích Hân | MC, Người phỏng vấn |
| 18211TT4794 | Ngô Tấn Hưng | Quay phim |
| 18211TT5143 | Nguyễn Đinh Phương | Thuyết trình |
| 18211TT4832 | Phùng Trung Tín | Làm Slide powerpoint |

1. **Tiến trình làm việc:**

**Dự kiến:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tuần | Công việc | Kết quả |
| 3 | - Nhận đồ án  - Đề cử nhóm trưởng  - Lên kế hoạch làm việc | Hoàn thành |
| 4 | - Nhóm trưởng bắt đầu phân công việc cho thành  viên  - Lập thời gian hạn định rõ ràng để đảm bảo công việc của từng cá nhân được hoàn thành đúng chỉ tiêu | Các thành viên trong nhóm đều được phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực của mỗi người  Nhiệm vụ được giao hoàn thành đầy đủ trong thời gian đã lập |
| 5 | - Soạn kịch bản chuẩn bị cho buổi phỏng vấn  - Tìm người phỏng vấn | Hoàn thành |
| 6 | - Phỏng vấn lần 1: Chị Giang Thảo 5 năm kinh nghiệm trong ngành Lập trình Web  - Tìm hiểu thêm về cách chỉnh sửa video | Hoàn thành video phỏng vấn thứ nhất |
| 7 | Báo cáo tiến trình đồ án lần thứ nhất | Hoàn thành 100% vào tuần thứ 7 để báo cáo |
| 8 | - Phỏng vấn lần 2: Phỏng vấn anh Đức Thiên 2 năm kinh nghiệm | Hoàn thành video phỏng vấn thứ 2 |
| 9 | - Bắt đầu ghép các video có sẵn và ghép hiệu  ứng vào.  - Tổng hơp thông tin và làm Powerpoint |  |
| 10 | Kiểm tra lại Video và Powerpoint  Viết báo cáo  Nộp sản phẩm trước hạn chót | Hoàn thành xong các yêu cầu của đồ án  Kết quả đạt được 100% như kế hoạch đã đề ra |

1. **Bảng tóm tắt công việc và tiến độ làm việc:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MSSV | Tên | Công việc | Tiến độ |
| 18211TT5231 | Đỗ Minh Thịnh | * Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm * Soạn thảo kịch bản phỏng vấn * Chỉnh sửa video | * 80% |
| 18211TT4848 | Phan Thanh Ân | * Viết bản báo cáo đồ án * Ghi lại biên bản trong các buổi họp nhóm | * 70% |
| 18211TT4883 | Phan Thị Bích Hân | * Tìm người phỏng vấn * MC của video * Người phỏng vấn | * 50% |
| 18211TT4794 | Ngô Tấn Hưng | * Quay phim chính trong các cuộc phỏng vấn | * 50% |
| 18211TT5143 | Nguyễn Đinh Phương | * Tổng hợp nội dung,thuyết trình | * 70% |
| 18211TT4832 | Phùng Trung Tín | * Làm Powerpoint cho đồ án | * 30% |

**Thư ký**

**Phan Thanh Ân**